Le Client

M. François Beaufrère

SCI Beaufrère

Lieu-dit Montchauvel

43300 Chastel

2. Contexte

François exploite, sur son site de Montchauvel (Chastel, 43300), une installation énergétique autonome (off-grid) associant production photovoltaïque, stockage par batteries et systèmes associés. Cette installation est pilotée par un système de gestion de l'énergie (EMS) développé par François sur automate programmable WAGO 750-8217 sous environnement CODESYS v3.5, accessible à distance via un tunnel OpenVPN sur connexion 4G.

Le Client souhaite disposer d'une solution permettant de modifier à distance, depuis un terminal mobile, un ensemble de paramètres prédéfinis de son installation, sans avoir à modifier ni à recharger le programme CODESYS en fonctionnement, et selon une logique « fail-safe » garantissant le maintien en service de l'automate.

Au terme d'une phase d'étude et de tests en conditions réelles, la solution retenue repose sur l'interface de visualisation native CODESYS (WebVisu) : une page de pilotage est développée et intégrée au programme, exposant des contrôles pour les paramètres sélectionnés. Une fois cette page chargée (opération de compilation unique réalisée en phase de mise en place), la modification des valeurs s'effectue en fonctionnement, via le navigateur à travers le tunnel VPN, sans recompilation ni rechargement du programme. Cette approche n'expose ni le système de fichiers ni le code source CODESYS.

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions de conception et de réalisation de cette solution.

3. Définition des services rendus

Objet. Le Prestataire s'engage à concevoir et intégrer, au sein du programme CODESYS du Client, une page de pilotage WebVisu permettant la modification à distance de paramètres prédéfinis de l'EMS, assortie de garde-fous, accessible depuis un terminal mobile via le tunnel OpenVPN.

Périmètre inclus :

- Étude d'architecture et de faisabilité du pilotage des paramètres via WebVisu, sans recompilation pour l'usage courant.

- Développement et intégration de la page WebVisu de pilotage (boutons ON/OFF, curseurs, champs de saisie) et des garde-fous associés (bornes de sécurité, valeurs de repli).

- Validation du transfert de la page sur la version d'origine du programme.

- Mise en place de l'accès mobile à la WebVisu via le VPN et travail d'ergonomie de la page.

- Tests de robustesse et documentation technique.

Périmètre exclu :

- Le sous-programme de pilotage du régulateur de puissance en fonction de l'ensoleillement, que le Client conserve masqué ; le Prestataire travaille sur une version opérationnelle épurée fournie par le Client.

- Toute évolution de l'installation matérielle (hardware).

- La partie 2 « proposition commerciale », hors du présent périmètre.

Modalités d'exécution :

- Le Client fournit une version opérationnelle épurée du programme CODESYS, représentative de la configuration réelle.

- Les opérations de compilation et de chargement du programme par le Prestataire sont réalisées sur le créneau 22h00 – 5h00 (heure de France métropolitaine) ; le Client recharge la version d'origine au lever du jour.

- Le Prestataire veille à ce qu'une version opérationnelle tourne en continu ; toute interruption de l'enregistrement des données sur carte SD ne pourra excéder 30 à 40 minutes.

- Un test de copier-coller de la page WebVisu sur la version d'origine sera réalisé en cours de développement, à un stade représentatif défini par le Prestataire, afin de valider le transfert de l'interface.

- La communication repose sur une carte SIM en prépaiement gérée par le Client ; le Prestataire ne saurait être tenu responsable des interruptions de service réseau.

### 4. Livrables

- Document d'architecture : approche WebVisu retenue, liste des paramètres pilotables, mécanismes de garde-fous et de repli, schéma d'accès via VPN.

- Page WebVisu de pilotage fonctionnelle, intégrée au programme, avec garde-fous de saisie.

- Procès-verbal de validation du transfert de la page sur la version d'origine du programme (test de copier-coller).

- Démonstration du pilotage à distance opérationnel : modification de paramètres en fonctionnement via la WebVisu, à travers le VPN, depuis mobile (Android / iOS), sans recompilation ni interruption.

- Rapport de tests de robustesse (coupures réseau 4G, maintien des paramètres, comportement de repli) + documentation technique de remise.

### 5. Étapes

| Étape | Objet | Livrable associé |
| --- | --- | --- |
| 1 | Étude de faisabilité & architecture WebVisu | Livrable 1 |
| 2 | Développement et intégration de la page WebVisu | Livrable 2 |
| 3 | Validation du transfert sur la version d'origine | Livrable 3 |
| 4 | Pilotage à chaud & accès mobile | Livrable 4 |
| 5 | Tests de robustesse, livraison et documentation | Livrable 5 |

### 6. Rémunération

Le montant total de la prestation est fixé à 4 000 € HT.

### 7. Échéancier

Mission réalisée à temps partiel du 17 juin 2026 au 30 novembre 2026 :

| Période | Étape |
| --- | --- |
| 1 juin au 20 juin | Étape 1 — Faisabilité & architecture WebVisu |
| 20 juin – 15 août 2026 | Étape 2 — Développement de la page WebVisu |
| 16 – 31 août 2026 | Étape 3 — Validation du transfert |
| 1er septembre – 15 octobre 2026 | Étape 4 — Pilotage à chaud & accès mobile |
| 16 octobre – 30 novembre 2026 | Étape 5 — Tests de robustesse & livraison |